

ПАСПОРТ

программы «Развития Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Джонка» на 2016 - 2018 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МАДОУ «Детский сад п. Джонка» (далее -ДОУ) |
| Соисполнители участники программы | управление образования администрации Нанайского муниципального района, районный методический кабинет, МКОУ СОШ п. Джонка, МБУК «Районная муниципальная библиотечная система», Дом культуры и досуга п. Джонка, родители (законные представители) воспитанников, КГБУЗ Троицкая центральная районная больница. |
| Цель программы | обеспечение качественного дошкольного образования. |
| Задачи программы | достижение современного качества дошкольного образования;  повышение профессионального уровня педагогических работников;  совершенствование материально-технической базы. |
| Основные показатели (индикаторы) программы | охват детей ДОУ (отношение численности детей, посещающих ДОУ, к численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в школе;  удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;  удовлетворенность населения качеством дошкольного образования;  развитие кадрового потенциала;  увеличение доли детей 1и 2 группы здоровья;  соответствие условий ДОУ ФГОС ДО. |
| Перечень основных мероприятий программы | повышения эффективности и качества образования;  сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  развитие кадрового потенциала;  создание материально-технических условий для реализации программы. |
| Сроки и этапы реализации программы | программа реализуется в один этап: 2016 - 2018 годы |
| Объём и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) | общий объем финансирования мероприятий программы из бюджета муниципального района составит 18733536 рублей, в том числе по годам:  2016 год - 5305,512 рублей  2017 год - 5305,512 рублей  2018 год - 5305,512 рублей  финансовое обеспечение программы уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Конечный результат реализации программы | охват детей ДОУ (отношение численности детей, посещающих ДОУ, к численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в школе составит 48%  удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составит 100 процентов;  удовлетворенность населения качеством дошкольного образования возрастёт до 75%;  укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, возрастет с 33,3 процента до 66,6 процентов;  доля педагогических работников, имеющих действующий документ о повышении квалификации 100 %;  доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории 100%;  увеличение доли детей с 1и 2 групп здоровья;  соответствие условий ДОУ ФГОС ДО возрастёт с 65% до 80% |

1. **Характеристика текущего состояния дошкольного образовательного учреждения**

Дошкольное образование является первым уровнем в системе непрерывного образования. Оно позволяет обеспечить ребенку полноценное детство, социальную адаптацию, качественную подготовку к обучению в школе, а родителям - реализовать право на труд, участие в общественной жизни. Дошкольное образование востребовано родителями, поэтому должно отвечать социальным запросам населения.

Дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ) посещает 53 воспитанника. Очерёдности на устройство в ДОУ нет.

Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится в прямой зависимости от обеспечения кадровыми ресурсами. ДОУ обеспеченно педагогическими кадрами на 75%. Имеется вакансия: музыкальный руководитель В учреждении работает 3 педагога, из которых 1 педагог имеет высшее образование, 2 – среднее специальное. 1- педагог учится ОЗО в АмГПГУ г. Комсомолька-на-Амуре, получает высшее образование. Средний возрастной ценз педагогов составляет от 36 до 56 лет. Один педагог пенсионного возраста. В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Воспитатели выступают с докладами на заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным проблемам образовательного процесса, принимают участие в работе методических объединений разного уровня. В ДОУ созданы условия для повышения квалификации педагогов, курсовая подготовка осуществляется своевременно в соответствии с утверждённым графиком. В 2015г. все педагоги аттестованы на 1 квалификационную категорию, что составляет 100%.

Образовательный процесс строится в соответствии с основной образовательной программой Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Джонка», разработанной участниками творческой группы детского сада. Программа утверждена на педсовете. В основную образовательную программу ежегодно вносятся необходимые коррективы.

Содержание образования воспитанников в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям развития: физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, социально-личностное и художественно-эстетическое и реализуется в различных формах организации педагогического процесса.

Воспитатели в работе с детьми уделяют большое внимание таким направлениям, как художественно-эстетическое, физическое развитие и здоровье. Работают кружки: «Необычные краски», «Здоровячки», «Разноцветные ладошки», проводят олимпиады для детей старшего дошкольного возраста.

В ДОУ ведётся работа по приобщению воспитанников к здоровому образу жизни, с 2013г. работает инновационная площадка «Здоровьесберегающие технологии ДОУ».

Планово проводятся медицинские осмотры детей декретированных групп узкими специалистами здравоохранения, осуществляется мониторинг состояния здоровья детей.

Наряду с достигнутыми положительными результатами актуальна проблема повышения качества образования. Для решения этой проблемы педагогическому коллективу в ближайшее время необходимо освоить и внедрить федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования. Повышению качества образования способствуют методы развивающего обучения, интеграция образовательного процесса, уход от традиционной модели обучения, использование современных технологий, введение инноваций. Поэтому педагогическому коллективу необходимо конструировать организацию учебно-воспитательного процесса в свете современных требований.

Взаимодействие с социумом способствует повышению качества образования, социальной адаптации дошкольников к миру окружающей действительности. ДОУ сотрудничает с такими социальными учреждениями: как школа, библиотека, дом культуры.

В рамках взаимодействия проводятся различные мероприятия: подготовка творческие проекты, проведение тематических и дополнительных занятий, экскурсий, конкурсов, встреч, выставок, концертов и другое. Работу по взаимодействию с социумом ДОУ намеренно продолжать в дальнейшем, чтобы выйти на новый уровень взаимоотношений.

Одним из важных условий гармоничного развития детей дошкольного возраста является создание материально-технической базы и пространственно-предметной развивающей среды в учреждении в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

В ДОУ обновилась материально-техническая база: отремонтирован пищеблок, проведено благоустройство территории ДОУ, оборудована спортивная площадка. Приобретена компьютерная техника: ноутбук, проектор, экран, принтер. Целенаправленно пополняется игровая среда ребенка: игрушки, развивающие и дидактические игры, игровая мебель.

Выполнение программы происходит в рамках реализации отдельных направлений деятельности учреждения, каждое из которых предусматривает собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, направленных на решение проблем внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного образования.

Несмотря на положительные тенденции функционирования ДОУ, имеется ряд проблем, затрудняющих процесс развития образовательного учреждения:

- необходимо активизировать работу 100% заполняемости штатами (музыкальный руководитель);

- пополнение учебно-методической базы в соответствии с ФГОС ДО;

- улучшить работу по поддержке и развитию талантливых, одаренных детей.

Таким образом, для успешной реализации Программы развития в современном информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль для формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу.

Для этого требуется:

- внедрение инновационных программ и здоровьесберегающих технологий;

- работа по развитию детской одарённости в ДОУ;

- повышение профессионализма педагогов в выборе форм и методов воспитания;

- повышение эффективности управленческой деятельности;

- продуктивное сотрудничество педагогического, родительского и детского сообществ;

- расширение внешних связей, использование образовательного потенциала социума.

Следовательно, проблему, стоящую перед ДОУ, можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного процесса развития за счет активизации внутреннего потенциала образовательного учреждения.

1. **Цель и задачи программы**

Основная цель программы:

- повышение качества дошкольного образования

Основные задачи программы:

- достижение современного качества дошкольного образования;

- повышение профессионального уровня педагогических работников;

- совершенствование материально-технической базы

1. **Прогноз конечных результатов реализации программы**

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

- охват детей ДОУ (отношение численности детей, посещающих ДОУ, к численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в школе возрастёт до 48%;

- удовлетворение населения услугами дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет составит к 2018 году 100 %;

- доля дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам к 2018 году составит 70%;

- соответствие ДОУ требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 2018 году составит 75%;

- увеличение доли воспитанников 1и 2 группы здоровья 100%;

- улучшение материально-технической базы.

- доля педагогических работников, имеющих действующий документ о повышении квалификации 100%;

- доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории 100%;

**4. Сроки и этапы реализации программы**

Настоящая программа, разработанная на основе подпрограммы Администрации Нанайского муниципального района «Обеспечение доступности и качества дошкольного образования», представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач в сфере развития дошкольного образования до 2018 года.

Срок реализации программы: 2016 – 2018 годы (один этап).

**5. Перечень показателей (индикаторов) программы**

Реализация задач программы определяется по следующим основным показателям (индикаторам):

- охват детей ДОУ (отношение численности детей, посещающих ДОУ, к численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в школе;

- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования;

- доля педагогических работников, имеющих действующий документ о повышении квалификации;

- доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории;

- увеличение доли детей 1и 2 группы здоровья;

- соответствие условий ДОУ ФГОС ДО.

Значения показателей (индикаторов) программы не являются статистическими. Их расчет производится ежегодно на основании данных руководителя дошкольного образовательного учреждения.

[Сведения](file:///C:\Users\1\Desktop\ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЯ%202013-2016\ПОДПРОГРАММА.docx#Par546) о показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

**6. Краткое описание мероприятий программы**

- повышение эффективности и качества образования;

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;

- развитие кадрового потенциала;

- создание материально-технических условий для реализации программы.

[Перечень](file:///C:\Users\1\Desktop\ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЯ%202013-2016\ПОДПРОГРАММА.docx#Par639) основных мероприятий программы с указанием исполнителей, сроков их реализации и непосредственных результатов представлен в приложении № 2 к настоящей программе.

**7. Ресурсное обеспечение реализации программы**

Источник финансирования программы – муниципальный бюджет.

Общий объем средств из муниципального бюджета, предназначенных для реализации [мероприятий](file:///C:\Users\1\Desktop\ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЯ%202013-2016\ПОДПРОГРАММА.docx#Par639) программы в 2016 - 2018 годах, составляет 18733536 рублей, в том числе по годам:

2016 год -5305,512 рублей.

2017 год - 5305,512 рублей;

2018 год -5305,512 рублей

Ресурсное [обеспечение](file:///C:\Users\1\Desktop\ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЯ%202013-2016\ПОДПРОГРАММА.docx#Par910) реализации программы представлено в приложении № 3 к настоящей программе

**8. Механизм реализации Программы**

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на её реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, вносит предложение о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит оценку эффективности Программы;

- готовит годовой отчет и представляет его.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте ДОУ информацию о Программе.

Приложение № 1

к программе «Развитие Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Джонка»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) к программе «Развитие Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Джонка»

на 2016-2018 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя  (индикатора) | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в школе) | процентов | первичные  данные сбора  оперативной  информации | 48 | 48 | 48 |
| 2 | удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет (доступность дошкольного образования – отношение численности детей в возрасте с 3 до 7 лет) | процентов | первичные данные сбора  оперативной информации | 100 | 100 | 100 |
| 3 | удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (процент от числа опрошенных родителей) | процентов | первичные данные сбора  оперативной информации | 70 | 75 | 80 |
| 4 | доля педагогических работников, имеющих действующий документ о повышении квалификации | процентов | первичные данные сбора  оперативной информации | 100 | 100 | 100 |
| 5 | доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории | процентов | первичные данные сбора  оперативной информации | 100 | 100 | 100 |
| 6 | доля детей 1и 2 групп здоровья | процентов | первичные данные сбора  оперативной информации | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Соответствие условий ДОУ ФГОС ДО | процентов | первичные данные сбора  оперативной информации | 70 | 75 | 80 |

Приложение № 2

к программе «Развитие Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Джонка»

Перечень основных мероприятий

к программе «Развитие Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Джонка»

на 2016 - 2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок реализации | Непосредственный результат  (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятий | |
| **1** | **Повышение эффективности и качества образования** | | | | | | |
| 1.1 | Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования:  - реализация инновационной деятельности  - разработка положения о системе индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО;  - разработка положения о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО | | ДОУ | 2016 - 2018 | Увеличение доли обучающихся воспитанников по федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования к 2018 году | | Снижение качества образовательных результатов |
| 1.2 | Выявление и поддержка одаренных детей  - участие в олимпиадах, конкурсах  на уровне ДОУ, района | | ДОУ | 2016 - 2018 | Увеличение доли воспитанников, участвующих в районных, краевых, конкурсах и олимпиадах | | Снижение качества человеческого потенциала района |
| 1.3 | Обеспечение информационной открытости, общественного участия в управлении:  - публикация в СМИ;  - размещение информации на сайте | | ДОУ | 2016 - 2018 | Исполнение требований законодательства в части обеспечения информационной открытости | | Снижение качества образовательных результатов |
| 1.4 | Обеспечение ДОУ современными наглядно-методическими пособиями, игровым оборудованием:  - наглядно-методические пособия для экспериментальной деятельности;  - игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр;  - игровые модули. | | ДОУ | 2016-2018 | Наличие учебно-методической  базы в ДОУ для обеспечения  качественного дошкольного  образования | | Снижение качества дошкольного  образования |
| 1.5 | Реализация образовательной программы МАДОУ «Детский сад п. Джонка» в соответствии с требованиями ФГОС ДО | | ДОУ | 2017 - 2018 | Увеличение численности детей дошкольного возраста | | Снижение качества образовательных результатов |
| 1.6 | Организация учёта численности детей нуждающихся в медико-педагогической помощи | | ДОУ | 2016-2018 | Создание базы учёта численности детей, нуждающихся в медико-педагогической помощи | | Снижение качества оказания медико-педагогической помощи |
| 1.7 | Оказание медико-педагогической помощи участникам образовательного процесса (воспитанники с рекомендациями ПМПК и родители) | | ДОУ | 2016 - 2018 | Увеличение доли участников образовательного процесса, охваченных медико-педагогической помощью | | Снижение качества оказания медико-педагогической помощи |
| 1.8 | Подготовка документации для проведения обследования воспитанников специалистами ПМПК | | ДОУ | 2016 - 2018 | Увеличение доли участников образовательного процесса, охваченных медико-педагогической помощью | | Снижение качества оказания медико-педагогической помощи |
| 1.9 | Реализация плана работы с МБОУ СОШ, библиотекой, Домом культуры и досуга | | ДОУ | 2016-2018 | Взаимодействие с социальными партнёрами | | Снижение качества образовательных услуг |
| 1.10 | Сотрудничество детского сада и семьи:  - разработка и утверждение положения о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО;  - внедрение новых форм работы с семьями воспитанников  Он-лайн общение посредством интернет- сайта. | | Заведующий ДОУ, воспитатели | 2016  2016  2018 | Развитие культуры взаимопонимания всех участников образовательного процесса | | Снижение качества дошкольного  образования |
| **2** | **Сохранение и укрепление здоровья воспитанников** | | | | | | |
| 2.1 | Участие в муниципальном конкурсе спортивной направленности | | ДОУ | 2016 - 2018 | Улучшение качества организации дошкольного образования | | Нераспространение лучшего опыта дошкольного образования |
| 2.2 | Оснащение медицинского кабинета ДОУ медицинским оборудованием и инструментарием. | | Управление  образования, ДОУ | 2016 - 2018 | Улучшение качества медицинского кабинета | | ухудшение здоровья детей |
| 2.3 | Информационно-технологическое сопровождение программного обеспечения 1С: Дошкольное питание | | Управление образования,  ДОУ | 2016 – 2018 | Заключение договора на информационно-технологическое сопровождение программы 1С: Дошкольное питание | | Невыполнение Закона об образовании на предоставление воспитанникам качественного безопасного питания, соответствующего требованиям |
| 2.4 | Обеспечение воспитанников сбалансированным питанием. | | ДОУ | 2016-2018 | Обеспечение качества и  доступности дошкольного питания | | Рост заболеваемости среди детей |
| 2.5 | Проведение ежегодного мониторинга состояния технологического оборудования пищеблока | | ДОУ | 2016 - 2018 | Созданы условия для организации качественного питания воспитанников | | Моральное и техническое  устаревание оборудования  пищеблока |
| 2.6 | Разработка программы  производственного контроля.  Осуществление ежедневного  производственного контроля за  качеством и безопасностью  используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением санитарных правил при хранении | | ДОУ | 2016 - 2018 | Обеспечение качества питания воспитанников | | Нарушение санитарных норм и правил организации питания воспитанников |
| 2.7 | Обеспечение включения в  рационы питания воспитанников  продуктов питания  промышленного производства,  обогащенных микронутриентами,  С-витамином | | ДОУ | 2016 - 2018 | Улучшение качества питания  воспитанников, профилактика  заболеваний среди детей | | Снижение качества  питания, рост заболеваемости  среди воспитанников |
| 2.8 | Обучение детей знаниям об основах здорового питания. Включение вопросов о здоровом питании в родительский всеобуч | | ДОУ | 2016 - 2018 | Привитие детям навыков  культуры здорового питания , знаний родителям | | Рост заболеваемости среди  воспитанников |
| 2.9 | Обеспечение ДОУ методической нормативной документацией по вопросам организации питания | | ДОУ | 2016 - 2018 | Повышение профессиональной  компетентности организаторов  питания | | Снижение качества  питания |
| 3.0 | Организация летней оздоровительной компании | | ДОУ | 2016-2018 | Улучшение здоровья воспитанников | | Ухудшение здоровья воспитанников |
| **3** | **Организация программ дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов** | | | | | | |
| 3.1. | Организация профессиональной переподготовки педагогических работников, направленной на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новых квалификаций | | ДОУ | 2016 | Повышение профессионального уровня педагогических работников | | Снижение качественных  показателей кадрового ресурса ДОУ |
| 3.2. | Реализация программ повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО | | Управления образования  ДОУ | 2017 год | Увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации по актуальным направлениям деятельности и готовых к удовлетворению образовательных потребностей | | Снижение качественных  показателей кадрового ресурса ДОУ |
| 3.3 | Внедрение профессионального стандарта педагога | | ДОУ | 2017 |  | | Невыполнение Закона об образовании |
| 3.3.1 | Разработка, апробация, внедрение типовых документов ДО в условиях внедрения профессионального стандарта | | ДОУ | 2016-2017 годы | Создание условий для дальнейшего внедрения профессионального стандарта в деятельность организации | | Снижение качественных  показателей кадрового ресурса ДОУ |
| 3.3.2 | Формирование должностных обязанностей педагогических работников на основе профессионального стандарта | | ДОУ | 2017 | Эффективное управление кадровым ресурсом | | Снижение качественных  показателей кадрового ресурса муниципальной системы  образования |
| 3.3.3 | Организация получения высшего педагогического образования лицами, не имеющими высшего педагогического образования | | ДОУ | 2016-2018 | Повышение качества образования педагогических работников | | Снижение качественных показателей кадрового ресурса муниципальной системы образования |
| 3.3.4 | Привлечение, адаптация и закрепление молодых специалистов  - проведение информационных встреч с будущими выпускниками школ, студентами профессиональных образовательных организаций | | ДОУ | 2016-2018 | Рост количества молодых специалистов, трудоустроившихся в ДОУ | | Снижение качественных  показателей кадрового ресурса |
| 3.3.5 | Организация наставничества для молодых специалистов и вновь принятых педагогических работников | | ДОУ | 2016-2018 | Обеспечение закрепляемости педагогических работников | | Снижение качества предоставляемых услуг |
| 3.3.6 | Проведение мониторинга кадровой потребности и кадрового обеспечения | | ДОУ | 2016-2018 | Создание актуальной информации о кадровой потребности и обеспеченности в ОУ | | Снижение качественных показателей кадрового ресурса муниципальной системы образования |
| **4.** | **Развитие инновационной деятельности педагогических работников, обеспечивающих распространение опыта лучших практик, поощрение педагогов** | | | | | | |
| 4.1. | Диссеминация передового педагогического опыта, становление и развитие педагогических инноваций  - публикация инновационных продуктов педагогов;  - распространение инновационного педагогического опыта на уровне ОУ, района | | ДОУ | 2016-2018 | Популяризация новых и улучшенных приемов и методов работы, форм деятельности, дающих высокий результат и направленных на совершенствование образовательной деятельности | | Снижение качественных показателей кадрового ресурса ДОУ |
| 4.2. | Участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне ДОУ, района | | ДОУ | 2017-2018 | Распространение педагогического опыта, развитие инструментов выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения | | Снижение уровня качества  образовательных результатов |
| 4.3. | Формирование позитивного образа педагога в СМИ об успешной профессиональной деятельности | | ДОУ | 2016-2018 | Повышение социального статуса и престижа педагогической профессии | | Снижение качественных  показателей кадрового ресурса ДОУ |
| **5** | **Информатизация образования** | | | | | | |
| 5.1 | Развитие в сети Интернет сайта ДОУ | | ДОУ | 2016 - 2018 | Соблюдение требования открытости ДОУ | | Отсутствие открытости системы  ДОУ |
| 5.2 | Развитие практической подготовки педагогов к освоению и внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс (проведение семинаров, практикумов, конференций) | | ДОУ | 2016 - 2018 | Овладение педагогами компетенцией ИКТ | | Снижение удовлетворённости  населения качеством оказания услуг в области образования |
| 5.3 | Организация участия в районных конкурсах для педагогов, использующих в своей деятельности информационные и коммуникационные технологии | | ДОУ | 2016 - 2018 | Наличие в ДОУ фонда электронных методических материалов, актуальных для ДОУ | | Существенное снижение уровня  использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе |
| 5.4 | Оснащение дошкольных образовательных учреждений компьютерным оборудованием  - 5 ноутбуков;  - цветной принтер;  - интерактивная доска. | | Управление образования,  ДОУ | 2017-2018 | Создание условий для использования цифровых образовательных ресурсов при реализации дошкольных образовательных программ | | Снижение удовлетворённости населения качеством оказания услуг в области дошкольного образования |
| 5.5 | Подключение ДОУ к сети Интернет | | Управление образования,  ДОУ | 2017-2018 | Функционирование информационной системы, позволяющей содержать статистическую информацию о состоянии дошкольного образования и дающую возможность перехода к оказанию услуг в электронном виде | | Снижение удовлетворённости населения качеством оказания услуг в области дошкольного образования |
| 5.6 | Внедрение информационной системы электронного учета заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) | | Управление образования,  образовательные учреждения | 2017-2018 | Внедрение программных средств для перехода на оказание услуг дошкольными образовательными учреждениями в электронном виде | | Отсутствие точных данных о количестве детей, находящихся на учете для получения места в детском саду |
| **6** | **Создание материально-технических условий** | | | |  | | |
| 6.1 | Оснащение пищеблока ДОУ новым технологическим оборудованием:  - полка для хранения разделочных досок;  - полка для хранения крышек;  - металлический столик для обработки яиц;  - стеллаж для хранения кастрюль;  - полки для хранения посуды. | | Управление образования, ДОУ | 2016-2018 | Приобретение технологического оборудования | | Нарушение требований СанПиН |
| 6.2 | Оснащение ДОУ оборудованием (мягкий инвентарь, посуда):  - покрывало детское  - одеяло детское  - посуда | | Управление образования, ДОУ | 2016-2018 | Приобретение мягкого инвентаря, посуды | | Нарушение требований  СанПиН |
| 6.3 | Оснащение ДОУ мебелью:  - стульчик детский регулируемый;  - кровати детские. | | Управление образования, ДОУ | 2017-2018 | Приобретение мебели | | Нарушение требований  СанПиН |
| 6.4 | Оснащение спортивной площадки ДОУ (приобретение спортивного оборудования, инвентаря)  - тропа здоровья;  -тренажёры. | | ДОУ | 2016-2018 | Реализация  здоровьесберегающих технологий  и методик воспитания культуры  здорового образа жизни | | Ухудшение состояния здоровья воспитанников |
| 6.5 | Оснащение теневыми навесами:  - игровые домики;  - зонты. | | ДОУ | 2016  2017 | Создание условий соответствующих  санитарным нормам | | Нарушение действующего законодательства, возникновение рисков для жизни и здоровья воспитанников |
| 6.6 | Оснащение ДОУ приборами учёта тепловой энергии | | Управление образования, ДОУ | 201 6 | Установка прибора тепловой энергии | | Невыполнение мероприятий по энергосбережению, неэффективность использования бюджетных средств |
| 6.7 | Разработка и получение энергетического паспорта организации | | Управление образования | 2016 | Получение энергетического паспорта организации | | Нарушение действующего законодательства |
| 6.8 | Установка терморегуляторов для воды | | Управление  образования,  ДОУ | 2016 | Создание условий соответствующих  санитарным нормам | | Нарушение действующего законодательства, возникновение рисков для жизни и здоровья воспитанников |
| 6.9 | Проведение текущих ремонтов здания ДОУ | | Управление  образования,  ДОУ | 2016-2018 | Создание условий для  организации образовательного  процесса, соответствующего  современным лицензионным  требованиям | | Нарушение требований СанПиН и противопожарных норм, возникновение рисков для жизни и здоровья воспитанников |
| 6.10 | Обеспечение антитеррористической защищённости зданий:  - устройство освещенности территории по периметру  - устройство охранной телевизионной системы;  - устройство системы экстренной связи;  - обслуживание системы экстренной связи;  - установка охранно-тревожной сигнализации;  - ремонт ограждения ДОУ. | | Управление образования, ДОУ | 2017-2018 | Создание условий, соответствующих требованиям к реализации ФГОС, специальных коррекционных программ, увеличение численности обучающихся в современных условиях | | Несоответствие условий обучения требованиям ФГОС |
| 6.11 | Обеспечение требований пожарной безопасности:  - оснащение системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) генератором электрической энергии;  - экспертиза противопожарной огнезащитной обработки чердачных конструкций;  - обучение по пожарной безопасности (пожарно-технический минимум);  - проведение испытаний измерений электроустановок до 1000 В. | | Управление образования, ДОУ | 2016-2018 | Создание условий для  организации образовательного  процесса, соответствующего  современным лицензионным  требованиям | | Нарушение требований противопожарных норм, возникновение рисков для жизни и здоровья воспитанников |
| 6.12 | Проведение специальной оценки рабочих мест (СОРМ) по условиям труда | | Управление образования,  ДОУ | 2017-2018 | Проведение специальной оценки рабочих мест (СОРМ) по условиям труда | | Нарушение действующего законодательства |
| 6.13 | Организация и прохождение обучения по охране труда | | Управление образования | 2016 | Выполнение требований охраны труда | | Нарушение требований охраны труда, возникновение рисков для жизни и здоровья |
| 6.14 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | | Управление образования | 2016-2018 |  | |  |
| 6.15 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) ДОУ, в том числе:  - расходы на выплаты персоналу  - услуги по содержанию имущества, прочие услуги | | Управление образования | 2016-2018 |  | |  |

Приложение № 2

к программе «Развитие Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Джонка»»

СМЕТА

расходов муниципального бюджета и внебюджетных средств для реализации программы

«Развитие Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Джонка»

на 2016 – 2018 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники  финансирования |
| 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | Всего | 6244,512 | 6244,512 | 6244,512 |
| Бюджет района | 3425,512 | 3425,512 | 3425,512 |
| Краевой бюджет | 1869,0 | 1869,0 | 1869,0 |
| Внебюджетные средства | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| **1** | **Повышение эффективности и качества образования** | | | | |
| 1.1 | Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования:  - реализация инновационной деятельности  - разработка положения о системе индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО;  - разработка положения о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО | Не требует финансирование  Не требует финансирование  Не требует финансирование | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 1.2 | Выявление и поддержка одаренных детей  - участие в олимпиадах, конкурсах  на уровне ДОУ, района | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Обеспечение информационной открытости, общественного участия в управлении:  - публикация в СМИ;  - размещение информации на сайте | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Обеспечение ДОУ современными наглядно-методическими пособиями, игровым оборудованием:  - наглядно-методические пособия для экспериментальной деятельности;  - игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр;  - игровые модули. | Краевой бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 1.5 | Реализация образовательной программы МАДОУ «Детский сад п. Джонка» в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Организация учёта численности детей нуждающихся в медико-педагогической помощи | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Оказание медико-педагогической помощи участникам образовательного процесса (воспитанники с рекомендациями ПМПК и родители) | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Подготовка документации для проведения обследования воспитанников специалистами ПМПК | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Реализация плана работы с МБОУ СОШ, МБУК «районная муниципальная библиотечная система», Домом культуры и досуга | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Сотрудничество детского сада и семьи:  - разработка и утверждение положения о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО;  - внедрение новых форм работы с семьями воспитанников  Он-лайн общение посредством интернет- сайта. | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Сохранение и укрепление здоровья воспитанников** | | | | |
| 2.1 | Участие в муниципальном конкурсе спортивной направленности | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2.2 | Оснащение медицинского кабинета ДОУ медицинским оборудованием и инструментарием:  - переносная кварцевая лампа | Внебюджетные средства | 3,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Информационно-технологическое сопровождение программного обеспечения 1С: Дошкольное питание | Местный бюджет | 10,0 | 12,0 | 12,0 | |
| 2.4 | Обеспечение воспитанников сбалансированным питанием. | Внебюджетные средства | 939,0 | 939,0 | 939,0 | |
| 2.5 | Проведение ежегодного мониторинга состояния технологического оборудования и оснащение пищеблока:  - полка для хранения разделочных досок  - полка для хранения крышек  - металлический столик для обработки яиц  - стеллаж для хранения кастрюль  - полки для хранения посуды | Местн6ый бюджет | 6,0 | 10,0 | 24,0 | |
| 2.6 | Разработка программы производственного контроля. Осуществление ежедневного производственного контроля за качеством и безопасностью  используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением санитарных правил при хранении | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7 | Обеспечение включения в рационы питания воспитанников продуктов питания промышленного производства, обогащенных микронутриентами, С-витамином |  |  |  |  | |
| 2.8 | Обучение детей знаниям об основах здорового питания. Включение вопросов о здоровом питании в родительский всеобуч | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 2.9 | Обеспечение ДОУ методической нормативной документацией по вопросам организации питания | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 2.10 | Организация летней оздоровительной компании | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| **3** | **Организация программ дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов** | | | | | |
| 3.1. | Организация профессиональной переподготовки педагогических работников, направленной на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новых квалификаций | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Реализация программ повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО | Местный бюджет | 0 | 40,0 | 0 | |
| 3.3 | Внедрение профессионального стандарта педагога | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.1 | Разработка, апробация, внедрение типовых документов ДО в условиях внедрения профессионального стандарта | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.2 | Формирование должностных обязанностей педагогических работников на основе профессионального стандарта | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.3 | Организация получения высшего педагогического образования лицами, не имеющими высшего педагогического образования | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.4 | Привлечение, адаптация и закрепление молодых специалистов  - проведение информационных встреч с будущими выпускниками школ, студентами профессиональных образовательных организаций | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.5 | Организация наставничества для молодых специалистов и вновь принятых педагогических работников | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.6 | Проведение мониторинга кадровой потребности и кадрового обеспечения | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| **4.** | **Развитие инновационной деятельности педагогических работников, обеспечивающих распространение опыта лучших практик, поощрение педагогов** | | | | | |
| 4.1. | Диссеминация передового педагогического опыта, становление и развитие педагогических инноваций  - публикация инновационных продуктов педагогов;  - распространение инновационного педагогического опыта на уровне ОУ, района | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. | Участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне ДОУ, района | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3. | Формирование позитивного образа педагога в СМИ об успешной профессиональной деятельности | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| **5** | **Информатизация образования** | | | | | |
| 5.1 | Развитие в сети Интернет сайта ДОУ | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Развитие практической подготовки педагогов к освоению и внедрению информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс (проведение семинаров, практикумов, конференций) | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Организация участия в районных конкурсах для педагогов, использующих в своей деятельности информационные и коммуникационные технологии | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Оснащение дошкольных образовательных учреждений компьютерным оборудованием  - 5 ноутбуков;  - цветной принтер;  - интерактивная доска. | Местный бюджет | 0 | 150,0 |  | |
| 5.5 | Подключение ДОУ к сети Интернет | Местный бюджет | 0 |  | 0 | |
| 5.6 | Внедрение информационной системы электронного учета заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **Создание материально-технических условий** | | | | | |
| 6.1 | Оснащение пищеблока ДОУ новым технологическим оборудованием:  - полка для хранения разделочных досок;  - полка для хранения крышек;  - металлический столик для обработки яиц;  - стеллаж для хранения кастрюль;  - полки для хранения посуды. | Местный бюджет | 6,0 | 10,0 | 24,0 | |
| 6.2 | Оснащение ДОУ оборудованием (мягкий инвентарь, посуда):  - посуда  - одеяло детское  - покрывало детское | Местный бюджет | 10,0 | 12,0 | 12,0 | |
| 6.3 | Оснащение ДОУ мебелью:  - кровать детская.  - стульчик детский регулируемый; | Местный бюджет | 0 | 20,0 | 40,0 | |
| 6.4 | Оснащение спортивной площадки ДОУ (приобретение спортивного оборудования, инвентаря)  - тропа здоровья;  -тренажёры. | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | Оснащение игровым оборудованием на площадке:  - игровые домики;  - зонты. | Не требует финансирование | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | Оснащение ДОУ приборами учёта тепловой энергии | Местный бюджет |  | 0 | 0 | |
| 6.7 | Разработка и получение энергетического паспорта организации | Местный бюджет |  |  |  | |
| 6.8 | Установка терморегуляторов для воды | Местный бюджет | 15,0 | 0 | 0 | |
| 6.9 | Проведение текущих ремонтов здания ДОУ | Внебюджетные средства | 10,0 | 12,0 | 13,0 | |
| 6.10 | Обеспечение антитеррористической защищённости зданий:  - устройство охранной телевизионной системы;  - устройство системы экстренной связи;  - обслуживание системы экстренной связи;  - установка охранно-тревожной сигнализации;  - ремонт ограждения ДОУ. | Местный бюджет | 0  0  6,0  0  0 | 0  0  6,0  0  50,0 | 50,0  40,0  6,0 | |
| 6.11 | Обеспечение требований пожарной безопасности:  - оснащение системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) генератором электрической энергии;  - экспертиза противопожарной огнезащитной обработки чердачных конструкций;  - обучение по пожарной безопасности (пожарно-технический минимум);  - проведение испытаний измерений электроустановок до 1000 В. | Местный бюджет | 0  0  0  6,0 | 0  0  0  6,0 | 30,0  7,0  0  6,0 | |
| 6.12 | Проведение специальной оценки рабочих мест (СОРМ) по условиям труда | Местный бюджет | 0 | 30,0 | 30,0 | |
| 6.13 | Организация и прохождение обучения по охране труда | Местный бюджет | 12,0 | 0 | 0 | |
| 6.14 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | Краевой бюджет | 302,0 | 330,0 | 340,0 | |
| 6.15 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) ДОУ, в том числе:  - расходы на выплаты персоналу  - услуги по содержанию имущества, прочие услуги | Местный бюджет  Краевой бюджет  Местный бюджет | 2901,7  1546,0  1462,8 | 2901,7  1546,0  1462,8 | 2901,7  1546,0  1462,8 | |